# Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
"Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения"

С изменениями и дополнениями от:

26 октября 2015 г., 9 ноября 2017 г.

Приказываю:

Утвердить и ввести в действие прилагаемые Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006).

| Руководитель | К.Б. Пуликовский |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г.

Регистрационный N 9050

# Требования
к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
РД-11-02-2006
(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128)

С изменениями и дополнениями от:

26 октября 2015 г., 9 ноября 2017 г.

# I. Общие положения

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 27 февраля 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 9 ноября 2017 г. N 470

См. предыдущую редакцию

1. Настоящие Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - Требования) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, ст. 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, ст. 4209; N 48, ст. 6246; N 49, ст. 6410; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281, ст. 4291; N 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605; N 49, ст. 7015, ст. 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 30, ст. 4171; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643; 2013, N 9, ст. 873, ст. 874; N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4040, 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, ст. 3386, ст. 3387; N 30, ст. 4218, ст. 4220, ст. 4225; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, ст. 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, ст. 11, ст. 38, ст. 52, ст. 72, ст. 86; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4378, ст. 4389, N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, ст. 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4301, ст. 4302, ст. 4303, ст. 4304, ст. 4305, ст. 4306; N 52, ст.7494; 2017, N 11, ст. 1540; N 25, ст. 3595; N 31, ст. 4740, ст. 4767, ст. 4771, ст. 4829), постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 74; 2008, N 8, ст. 744; 2009, N 11, ст. 1304; 2011, N 7, ст. 979; N 18, ст. 2645; 2012, N 7, ст. 864; 2013, N 24, ст. 2999; N 30, ст. 4119; 2014, N 19, ст. 2421; 2016, N 48, ст. 6764).

Информация об изменениях:

Приказом Ростехнадзора от 26 октября 2015 г. N 428 пункт 2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Настоящие Требования определяют состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 27 февраля 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 9 ноября 2017 г. N 470

См. предыдущую редакцию

4. При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, исполнительная документация подлежит хранению у застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, до проведения органом государственного строительного надзора проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства. Для проведения проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства застройщиком, техническим заказчиком или лицом, осуществляющим строительство, в орган государственного строительного надзора представляется перечень (реестр) всей исполнительной документации, составленной при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства. Органом государственного строительного надзора исполнительная документация запрашивается в объеме, необходимом для проведения оценки соответствия выполненных работ и примененных строительных материалов требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии), исполнительная документация передается застройщику на постоянное хранение не позднее пяти рабочих дней после выдачи заключения о соответствии.

При капитальном ремонте объектов капитального строительства исполнительная документация передается на хранение застройщику, техническому заказчику, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), заключившему договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, в срок, указанный в договоре строительного подряда.

# II. Порядок ведения исполнительной документации

Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 27 февраля 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 9 ноября 2017 г. N 470

См. предыдущую редакцию

5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе.

5.1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства оформляются по образцу, приведенному в приложении 1.

5.2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляются по образцу, приведенному в приложении 2.

Информация об изменениях:

Приказом Ростехнадзора от 26 октября 2015 г. N 428 пункт 5.3 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.3. Освидетельствование работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы), оформляется актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в приложении N 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и рабочей документацией.

Информация об изменениях:

Приказом Ростехнадзора от 26 октября 2015 г. N 428 пункт 5.4 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.4. Освидетельствование строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции), оформляется актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в приложении N 4. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и рабочей документацией.

Информация об изменениях:

Приказом Ростехнадзора от 26 октября 2015 г. N 428 пункт 5.5 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.5. Освидетельствование участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляется актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в приложении N 5. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и рабочей документацией.

Информация об изменениях:

Приказом Ростехнадзора от 26 октября 2015 г. N 428 пункт 5.6 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.6. Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица.

Исполнительная документация ведется на бумажном носителе и (или) по соглашению между участниками электронного взаимодействия в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

а) исполнительные геодезические схемы;

б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

Информация об изменениях:

Приказом Ростехнадзора от 26 октября 2015 г. N 428 подпункт "в" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 27 февраля 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 9 ноября 2017 г. N 470

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к Требованиям к составу и порядку
ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов
капитального строительства
и требованиям, предъявляемым
к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения,
утвержденным приказом Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1128
(с изменениями от 26 октября 2015 г., 9 ноября 2017 г.)

(Рекомендуемый образец)

Объект капитального строительства

_________________________________________________________________________

(наименование проектной документации, почтовый или строительный

адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН

саморегулируемой организации, членом которой является2 -

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество1, паспортные данные, адрес места жительства,

телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными

предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН

саморегулируемой организации, членом которой является3)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН

саморегулируемой организации, членом которой является4)

АКТ

освидетельствования геодезической разбивочной основы

объекта капитального строительства

N ________________                         "____"________________20____г.

(дата составления акта)

Представитель   застройщика     или технического    заказчика по вопросам

строительного контроля5

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном

_________________________________________________________________________

реестре специалистов в области строительства3, реквизиты

_________________________________________________________________________

распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием

_________________________________________________________________________

наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица6, фамилии,

имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального

предпринимателя6)

Представитель лица, осуществляющего строительство

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

подтверждающего полномочия)

Представитель    лица,   осуществляющего    строительство, по    вопросам

строительного контроля (специалист по организации строительства)

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном

_________________________________________________________________________

реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного

документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

_________________________________________________________________________

подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН,

_________________________________________________________________________

места нахождения юридического лица8, фамилии, имени, отчества1,

_________________________________________________________________________

адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя8,

_________________________________________________________________________

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой

является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель4)

Представитель лица,     выполнившего работы   по созданию   геодезической

разбивочной основы9

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

_________________________________________________________________________

подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчество1, адреса места

жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

рассмотрели  представленную   документацию на геодезическую   разбивочную

основу для строительства_________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные   к освидетельствованию знаки   геодезической   разбивочной

основы для   строительства, их   координаты, отметки, места   установки и

способы закрепления соответствуют требованиям проектной документации,   а

также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам___________

_________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

_________________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной

_________________________________________________________________________

документации, наименования и структурные единицы технических регламентов,

иных нормативных правовых актов)

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Дополнительные сведения__________________________________________________

Акт составлен в _______ экземплярах.

Приложения ______________________________________________________________

(чертежи, схемы, ведомости)

Представитель    застройщика или    технического заказчика по    вопросам

строительного контроля5

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель      лица,   осуществляющего   строительство, по   вопросам

строительного контроля (специалист по организации строительства)

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица,    выполнившего   работы по созданию    геодезической

разбивочной основы9

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

──────────────────────────────

1 Указывается при наличии.

2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

4 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

5 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.

6 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком.

7 В случаях когда авторский надзор осуществляется.

8 В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.

9 В случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами.

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 27 февраля 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 9 ноября 2017 г. N 470

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к Требованиям к составу и порядку
ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов
капитального строительства
и требованиям, предъявляемым
к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения,
утвержденным приказом Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1128
(с изменениями от 26 октября 2015 г., 9 ноября 2017 г.)

(Рекомендуемый образец)

Объект капитального строительства

_________________________________________________________________________

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес

объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН

саморегулируемой организации, членом которой является2

- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество1, паспортные данные, адрес места жительства,

телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными

предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН

саморегулируемой организации, членом которой является3)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН

саморегулируемой организации, членом которой является4)

АКТ

разбивки осей объекта капитального строительства на местности

N __________________                      "____"_________________20____г.

(дата составления акта)

Представитель  застройщика   или   технического заказчика   по   вопросам

строительного контроля5

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном

_________________________________________________________________________

реестре специалистов в области строительства3, реквизиты

_________________________________________________________________________

распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием

_________________________________________________________________________

наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица6, фамилии,

имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального

предпринимателя6)

Представитель лица, осуществляющего строительство

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

подтверждающего полномочия)

Представитель    лица,   осуществляющего    строительство,   по  вопросам

строительного контроля (специалист по организации строительства)

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном

_________________________________________________________________________

реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного

документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

_________________________________________________________________________

подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН,

_________________________________________________________________________

места нахождения юридического лица8, фамилии, имени, отчества1,

_________________________________________________________________________

адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя8,

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой

является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель4)

Представитель  лица,   выполнившего работы по   разбивке осей     объекта

капитального строительства на местности9

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

_________________________________________________________________________

подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества1, адреса места

жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

составили настоящий акт о том, что произведена в натуре разбивка осей

_________________________________________________________________________

объекта капитального строительства_______________________________________

(наименование объекта капитального

строительства)

При этом установлено:

1. Разбивка произведена по данным

_________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)

2. Закрепление осей произведено__________________________________________

3. Обозначение   осей,   нумерация   и расположение точек   соответствуют

проектной документации.

Разбивка    осей   объекта   капитального   строительства    на местности

соответствует требованиям проектной  документации, а также    техническим

регламентам, иным нормативным правовым актам

_________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

_________________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной

_________________________________________________________________________

документации, наименования и структурные единицы технических регламентов,

иных нормативных правовых актов)

и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Дополнительные сведения__________________________________________________

Акт составлен в_______ экземплярах.

Приложения ______________________________________________________________

(схема закрепления осей)

Представитель   застройщика  или    технического заказчика    по вопросам

строительного контроля5

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель    лица,   осуществляющего    строительство, по    вопросам

строительного контроля (специалист по организации строительства)

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель  лица,   выполнившего    работы по разбивке    осей объекта

капитального строительства на местности9

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

──────────────────────────────

1 Указывается при наличии.

2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

4 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

5 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.

6 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком.

7 В случаях когда авторский надзор осуществляется.

8 В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.

9 В случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами.

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 27 февраля 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 9 ноября 2017 г. N 470

См. предыдущую редакцию

Приложение N 3
к Требованиям к составу и порядку
ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов
капитального строительства
и требованиям, предъявляемым
к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения,
утвержденным приказом Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1128
(с изменениями от 26 октября 2015 г., 9 ноября 2017 г.)

(Рекомендуемый образец)

Объект капитального строительства

_________________________________________________________________________

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес

объекта капитального строительства)

Застройщик   (технический   заказчик,   эксплуатирующая организация   или

региональный оператор)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН

саморегулируемой организации, членом которой является2 - для

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество1, паспортные данные, адрес места жительства,

телефон/факс - для физических лиц, не являющихся

индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН

саморегулируемой организации, членом которой является3)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН

саморегулируемой организации, членом которой является4)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

N _______________                          "_____"_______________20____г.

(дата составления акта)

Представитель    застройщика  (технического   заказчика,  эксплуатирующей

организации или регионального   оператора) по   вопросам   строительного

контроля5

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном

_________________________________________________________________________

реестре специалистов в области строительства3, реквизиты

_________________________________________________________________________

распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием

наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица6,

_________________________________________________________________________

фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП,

ИНН индивидуального предпринимателя6)

Представитель лица, осуществляющего строительство

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

подтверждающего полномочия)

Представитель     лица,   осуществляющего   строительство,    по вопросам

строительного контроля (специалист по организации строительства)

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном

_________________________________________________________________________

реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного

документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

_________________________________________________________________________

подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица8, фамилии, имени, отчества1, адреса места

_________________________________________________________________________

жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя8, наименования,

ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель4)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию9

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

_________________________________________________________________________

подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества1, адреса места

жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

_________________________________________________________________________

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы,

реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

________________________________________________________________________,

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

_________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

_________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей

_________________________________________________________________________

документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела

проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены _______________________________________

(наименование строительных

_________________________________________________________________________

материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или другие документов,

подтверждающих их качество и безопасность)10

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым

к ним требованиям

_________________________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований,

_________________________________________________________________________

лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе

строительного контроля)10

5. Даты: начала работ "____"_______________20___ г.

окончания работ "____"___________________20__ г.

6. Работы выполнены в соответствии с

_________________________________________________________________________

(наименования и структурные единицы технических регламентов,

_________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов, разделы проектной

и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

_________________________________________________________________________

(наименование работ, конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения__________________________________________________

Акт составлен в ______ экземплярах.

Приложения:

_________________________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований,

лабораторных и иных испытаний)

Представитель   застройщика   (технического  заказчика,   эксплуатирующей

организации или регионального   оператора)  по   вопросам   строительного

контроля5

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,    осуществляющего    строительство,    по вопросам

строительного контроля (специалист по организации строительства)

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию9

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

──────────────────────────────

1 Указывается при наличии.

2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

4 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

5 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.

6 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.

7 В случаях когда авторский надзор осуществляется.

8 В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.

9 В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами.

10 В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта.

Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено с 27 февраля 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 9 ноября 2017 г. N 470

См. предыдущую редакцию

Приложение N 4
к Требованиям к составу и порядку
ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов
капитального строительства
и требованиям, предъявляемым
к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения,
утвержденным приказом Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1128
(с изменениями от 26 октября 2015 г., 9 ноября 2017 г.)

(Рекомендуемый образец)

Объект капитального строительства

_________________________________________________________________________

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес

объекта капитального строительства)

Застройщик  (технический   заказчик,   эксплуатирующая  организация   или

региональный оператор)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН

саморегулируемой организации, членом которой является2 -

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество1, паспортные данные, адрес места жительства,

телефон/факс - для физических лиц, не являющихся

индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН,

ИНН саморегулируемой организации, членом которой является3)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН,

ИНН саморегулируемой организации, членом которой является4)

АКТ

освидетельствования ответственных конструкций

N ________________________               "____"__________________20____г.

(дата составления акта)

Представитель    застройщика   (технического заказчика,   эксплуатирующей

организации   или регионального оператора)  по вопросам     строительного

контроля5

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном

_________________________________________________________________________

реестре специалистов в области строительства3, реквизиты

_________________________________________________________________________

распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием

_________________________________________________________________________

наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица6, фамилии,

имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП,

ИНН индивидуального предпринимателя6)

Представитель лица, осуществляющего строительство

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

подтверждающего полномочия)

Представитель     лица,   осуществляющего    строительство,   по вопросам

строительного контроля (специалист по организации строительства)

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном

_________________________________________________________________________

реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного

документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

_________________________________________________________________________

подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица7, фамилии, имени, отчества1, адреса места

_________________________________________________________________________

жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя7, наименования,

ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель4)

Представитель     лица,       выполнившего     конструкции,    подлежащие

освидетельствованию9

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

_________________________________________________________________________

подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества1, адреса места

жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

_________________________________________________________________________

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы,

реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных

________________________________________________________________________,

(наименование лица (лиц), фактически выполнившего (выполнивших)

конструкции)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции:

_________________________________________________________________________

(наименование и краткая характеристика конструкций)

2. Конструкции выполнены по проектной документации

_________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или

_________________________________________________________________________

рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела

проектной и/или рабочей документации)

3. Освидетельствованы  скрытые    работы, которые    оказывают влияние на

безопасность конструкций:

_________________________________________________________________________

(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)

4. При выполнении конструкций применены:_________________________________

(наименование материалов

_________________________________________________________________________

(изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих

их качество и безопасность)10

5. Предъявлены   документы,    подтверждающие соответствие    конструкций

предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций______________

_________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)11

б) результаты экспертиз, обследований,    лабораторных и иных   испытаний

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля_________

_________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)11

6. Проведены необходимые испытания и опробования_________________________

_________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)11

7. Даты: начала работ "____"_______________ 20____г.;

окончания работ "____"__________________ 20___ г.

8. Предъявленные   конструкции выполнены    в соответствии с техническими

регламентами,   иными     нормативными    правовыми актами и    проектной

документацией

_________________________________________________________________________

(наименования и структурные единицы технических регламентов,

_________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов, разделы проектной

и/или рабочей документации)

9. На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению;12

б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением    в

размере ________% проектной нагрузки;12

в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:12

________________________________________________________________________,

г) разрешается производство последующих работ:

_________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Дополнительные сведения__________________________________________________

Акт составлен в _______экземплярах.

Приложения:

_________________________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований,

лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика     (технического заказчика,    эксплуатирующей

организации    или регионального   оператора) по   вопросам строительного

контроля5

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица,      осуществляющего    строительство,    по вопросам

строительного контроля (специалист по организации строительства)

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель       лица,     выполнившего    конструкции,     подлежащие

освидетельствованию9

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

──────────────────────────────

1 Указывается при наличии.

2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

4 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

5 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.

6 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.

7 В случаях когда авторский надзор осуществляется.

8 В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.

9 В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами.

10 В случае отсутствия информации в актах освидетельствования скрытых работ.

11 В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта.

12 Указываются необходимые пункты.

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено с 27 февраля 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 9 ноября 2017 г. N 470

См. предыдущую редакцию

Приложение N 5
к Требованиям к составу и порядку
ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов
капитального строительства
и требованиям, предъявляемым к актам
освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения,
утвержденным приказом Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1128
(с изменениями от 26 октября 2015 г., 9 ноября 2017 г.)

(Рекомендуемый образец)

Объект капитального строительства

_________________________________________________________________________

(наименование проектной документации, почтовый или строительный

адрес объекта капитального строительства)

Застройщик    (технический заказчик,   эксплуатирующая    организация или

региональный оператор)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН

саморегулируемой организации, членом которой является2 -

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество1, паспортные данные, адрес места жительства,

телефон/факс - для физических лиц, не являющихся

индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН,

ИНН саморегулируемой организации, членом которой является3)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН

_________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место

_________________________________________________________________________

нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН

_________________________________________________________________________

саморегулируемой организации, членом которой является4)

Организация, осуществляющая  эксплуатацию сетей    инженерно-технического

обеспечения5

_________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, телефон/факс -

для юридических лиц;

_________________________________________________________________________

ФИО, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

телефон/факс - для индивидуальных предпринимателей)

АКТ

освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

N ________________________              "_____"__________________20___ г.

(дата составления акта)

Представитель   застройщика   (технического заказчика,    эксплуатирующей

организации   или регионального оператора)   по вопросам    строительного

контроля6

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном

_________________________________________________________________________

реестре специалистов в области строительства3, реквизиты

_________________________________________________________________________

распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием

_________________________________________________________________________

наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица7, фамилии,

имени, отчества1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального

предпринимателя7)

Представитель лица, осуществляющего строительство

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

подтверждающего полномочия)

Представитель     лица,  осуществляющего    строительство,    по вопросам

строительного контроля (специалист по организации строительства)

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном

_________________________________________________________________________

реестре специалистов, реквизиты распорядительного документа,

подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации8

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

_________________________________________________________________________

подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица9, фамилии, имени, отчества1, адреса места

_________________________________________________________________________

жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя9, наименования,

ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель4)

Представители лица,  выполнившего участки сетей    инженерно-технического

обеспечения10

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

_________________________________________________________________________

подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места

_________________________________________________________________________

нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества1, адреса места

жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей   инженерно-

технического обеспечения10

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,

подтверждающего полномочия)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании

_________________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного

документа, подтверждающего полномочия)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию  предъявлены следующие участки сети   инженерно-

технического обеспечения:________________________________________________

_________________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика участков сетей

инженерно-технического обеспечения)

2. Участки   сетей   инженерно-технического обеспечения    выполнены   по

проектной документации

_________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей

_________________________________________________________________________

документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела

проектной и/или рабочей документации)

3. Технические условия подключения объекта капитального строительства   к

сетям инженерно-технического обеспечения предоставлены

_________________________________________________________________________

(номер и дата технических условий, кем выданы, срок действия

технических условий, иные сведения)

4. Освидетельствованы скрытые работы, оказывающие влияние на безопасность

участков сетей инженерно-технического обеспечения

_________________________________________________________________________

(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)

5. При выполнении   участков сетей    инженерно-технического  обеспечения

применены:

_________________________________________________________________________

(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов

_________________________________________________________________________

и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)11

6. Предъявлены документы,    подтверждающие соответствие участков   сетей

инженерно-технического обеспечения предъявляемым к ним требованиям, в том

числе:

а) исполнительные    геодезические    схемы положения сетей    инженерно-

технического обеспечения_________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие

реквизиты)11

б) результаты экспертиз,  обследований,   лабораторных и иных   испытаний

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля_________

_________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)11

в) технические условия___________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

7. Проведены необходимые испытания и опробования_________________________

_________________________________________________________________________

(наименования испытаний, номера и даты актов)11

8. Даты: начала работ "_____" __________________ 20___г.;

окончания работ "____"__________________ 20____г.

9. Предъявленные    участки сетей    инженерно-технического   обеспечения

выполнены      в соответствии с   техническими    условиями  подключения,

техническими   регламентами,   иными нормативными правовыми    актами   и

проектной документацией

_________________________________________________________________________

(наименования и структурные единицы технических регламентов,

_________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов, разделы проектной

и/или рабочей документации)

Дополнительные сведения__________________________________________________

Акт составлен в ______ экземплярах.

Приложения:

_________________________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований,

лабораторных и иных испытаний)

Представитель  застройщика    (технического заказчика,    эксплуатирующей

организации, регионального оператора) по вопросам строительного контроля5

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,    осуществляющего    строительство,    по вопросам

строительного контроля (специалист по организации строительства)

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации8

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица,  выполнившего участки сетей    инженерно-технического

обеспечения, подлежащие освидетельствованию10

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей   инженерно-

технического обеспечения5

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

──────────────────────────────

1 Указывается при наличии.

2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

4 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

5 При наличии организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

6 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда.

7 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.

8 В случаях когда авторский надзор осуществляется.

9 В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.

10 В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами.

11 В случае отсутствия информации в актах освидетельствования скрытых работ.

12 В случае, если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта.